- Приложение N 2

к Порядку

принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ

Новосибирской области, их

формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации долгосрочной целевой

программы Новосибирской области

на "01" января 2012 года

| Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  |
|  | план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1.Формулировка цели 1 - Создание в Новосибирской области условий для развития научно-технической деятельности, коммерциализации результатов научных исследований, формирования инновационных производств научными и образовательными организациями, промышленными предприятиями и другими бизнес-структурами | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование целевых индикаторов цели 1 - Выручка от продаж продукции компаний-резидентов Технопарка (млрд. руб.) | 12,8 | 13,1 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование целевых индикаторов цели 1 - Количество инновационных проектов резидентов Технопарка (ед.) | 375 | 391 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование целевых индикаторов цели 1 - Количество рабочих мест, созданных резидентами Технопарка и на основе их разработок на предприятиях Новосибирской области (тыс. чел.) | 5,0 | 5,2 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование целевых индикаторов цели 1 - Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в создание и оснащение комплекса зданий и сооружений Технопарка (млрд. руб.) | 1,7 | 0,35 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Формулировка задачи 1 цели 1 – Создание объектов магистральной, инженерной и транспортной инфраструктуры Технопарка | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 1 - Количество созданных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | 6 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование мероприятия 1 - Коллектор от КК-12 до КК-19 для нужд Научно- технологического парка Новосибирского Академгородка (ед.) | x | x | 1 | 88 043,0 | 1 | 83 506,3 | 1 | 0 | 1 | 26 604,5 | Завершение строительства |
| Сумма затрат по мероприятию 1,в том числе: | x | x | x | 88 043,0 | x | 83 506,3 | x | 0 | x | 26 604,5 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 200,0 | x | 200,0 | x | 0 | x | 200,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 87 843,0 | x | 83 306,3 | x | 0 | x | 26 404,5 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Наименование мероприятия 2 - Строительство напорного коллектора от КНС-17 (участок от "С" до КГН) для обеспечения водоотведения объектов Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка (ед.) | x | x | 1 | 10 069,9 | 1 | 10 069,9 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | x | x | x | 10 069,9 | x | 10 069,9 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x | 0 | x | 0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 10 069,9 | x | 10 069,9 | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Наименование мероприятия 3 - Строительство водовода (участок от микрорайона «Д» до ВНС II подъема) для водоснабжения объектов Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка (ед.) | x | x | 1 | 34 474,3 | 1 | 34 473,6 | 1 | 15 075,0 | 1 | 19 788,6 | Продолжается строительство |
| Сумма затрат по мероприятию 3,в том числе: | x | x | x | 34 474,3 | x | 34 473,6 | x | 15 075,0 | x | 19 788,6 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 34 474,3 | x | 34 473,6 | x | 15 075,0 | x | 19 788,6 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Наименование мероприятия 4- Новая подстанция «Академическая», 1 этап, г. Новосибирск (ед.) | x | x | 1 | 277 576,1 | 1 | 277 576,1 | 1 | 277 576,1 | 1 | 201 261,1 | Продолжается строительство |
| Сумма затрат по мероприятию 4,в том числе: | x | x | x | 277 576,1 | x | 277 576,1 | x | 277 576,1 | x | 201 261,1 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 277 576,1 | x | 277 576,1 | x | 277 576,1 | x | 201 261,1 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Наименование мероприятия 5- ВЛ 110 ПС «Научная» - новая ПС «Академическая» для электроснабжения объектов Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка, Советский район г. Новосибирска (ед.) | x | x | 1 | 65 000,0 | 0 | 0 | 1 | 65 000,0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 5,в том числе: | x | x | x | 65 000,0 | x | 0 | x | 65 000,0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 65 000,0 | x | 0 | x | 65 000,0 | x | 0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Наименование мероприятия 6- Водовод Д=820 мм от Н. Ельцовки до микрорайона «Д» в Советском районе г. Новосибирска (ед.) | x | x | 1 | 60,5 | 1 | 60,5 | 1 | 60,5 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 6,в том числе: | x | x | x | 60,5 | x | 60,5 | x | 60,5 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 60,5 | x | 60,5 | x | 60,5 | x | 0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе: | x | x | x | 475 223,8 | x | 405 686,4 | x |  | x | 247 654,2 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 377 110,9 | x | 312 110,2 | x |  | x | 221 049,7 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 200,0 | x | 200,0 | x |  | x | 200,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 97 912,9 | x | 93 376,2 | x |  | x | 26 404,5 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0,0 | x | 0,0 | x |  | x |  |  |
| Формулировка задачи 2 цели 1 – Проектирование и строительство зданий Технопарка | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 2 цели 1- Площадь офисно-лабораторных зданий, производственных помещений, объектов социально-деловой инфраструктуры | 19,5 | 24,0 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование мероприятия 1- Инвестирование в строительство объекта комплекса офисных и лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов Технопарка (кадастровый номер участка 54:35:09 1450 0004), земельный участок N 1 <**> ( тыс. м²) | x | x | 19,5 | 480 000,0 |  | 101 525,0 |  | 40 000,0 |  | 37915,5 | Завершение строительства |
| Сумма затрат по мероприятию 1,в том числе: | x | x | x | 480 000,0 | x | 101 525,0 | x | 40 000,0 | x | 37915,5 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 480 000,0 | x | 101 525,0 | x | 40 000,0 | x | 37915,5 |  |
| Наименование мероприятия 2- Инвестирование в строительство объекта "Центр наноструктурированных материалов" (кадастровый номер участка 54:35:09 14500004), земельный участок N 1 <**> ( тыс. м²) | x | x | 5,5 | 27 000,0 |  | 27 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2, в том числе: | x | x | x | 27 000,0 |  | 27 000,0 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 27 000,0 | x | 27 000,0 | x | 0 | x | 0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Наименование мероприятия 3- Инвестирование в строительство объекта "Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных" (кадастровый номер участка 54:35:09 1395:0025), земельный участок N 2 <**> ( тыс. м²) | x | x | 23,4 | 493 100,0 |  | 493 100,0 |  | 171 550,0 |  | 0 | Продолжается строительство |
| Сумма затрат по мероприятию 3,в том числе: | x | x | x | 493 100,0 |  | 493 100,0 | x | 171 550,0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 150 000,0 | x | 150 000,0 | x | 0 | x | 0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 343 100,0 | x | 343 100,0 | x | 171 550,0 | x | 0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Наименование мероприятия 4- Инвестирование в строительство объекта "Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки данных (2-я пусковая очередь)"(кадастровый номер участка 54:35:091395:0025), земельный участок N 2 <**> ( тыс. м²) | x | x | 3,4 | 74 120,0 |  | 19 790,9 |  | 74 120,0 |  | 9 895,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 4,в том числе: | x | x | x | 74 120,0 |  | 19 790,9 | x | 74 120,0 | x | 9 895,0 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 74 120,0 | x | 19 790,9 | x | 74 120,0 | x | 9 895,0 |  |
| Наименование мероприятия 5- Инвестирование в строительство объекта "Здание Центров коллективного пользования Технопарка" (кадастровый номер участка 54:35:09 1390:0018), земельный участок N 3 <**> ( тыс. м²) | x | x | 21,8 | 629 700,0 |  | 429 700,0 |  | 328 350,0 |  | 200 000,0 | Задержки финансированияПродолжается строительство |
| Сумма затрат по мероприятию 5в том числе: | x | x | x | 629 700,0 |  | 429 700,0 | x | 328 350,0 | x | 200 000,0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 373 000,0 | x | 373 000,0 | x | 200 000,0 | x | 200 000,0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 256 700,0 | x | 56 700,0 | x | 128 350,0 | x | 0,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Наименование мероприятия 6- Инвестирование в строительство объекта "Здание Центров коллективного пользования Технопарка" (2-я пусковая очередь) (кадастровый номер участка 54:35:09 1390:0018), земельный участок N 3 <**> ( тыс. м²) | x | x | 5,6 | 182 292,2 |  | 33 201,6 |  | 182 292,2 |  | 27 516,5 | Продолжается строительство |
| Сумма затрат по мероприятию 6,в том числе: | x | x | x | 182 292,2 |  | 33 201,6 | x | 182 292,2 | x | 27 516,5 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 182 292,2 | x | 33 201,6 | x | 182 292,2 | x | 27 516,5 |  |
| Наименование мероприятия 7- Инвестирование в строительство объекта «Центр прототипирования изделий био- и наноэлектроники» (кадастровый номер участка 54:35:091390:0018). Земельный участок № 3** ( тыс. м²) | x | x | 4,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 7,в том числе: | x | x | x | 0 |  | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x | 0 | x |  |  |
| Наименование мероприятия 8- Инвестирование в строительство объекта «Центр исследований и разработок» (кадастровый номер участка 54:35:091395:0025).Земельный участок № 2** ( тыс. м²) | x | x | 22,0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 8,в том числе: | x | x | x | 0 |  | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x |  |  |
| Наименование мероприятия 9- . Инвестирование в строительство объекта "Комплекс лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов (проект "Новый дом 2")" (кадастровый номер участка 54:35:091395:0025). Земельный участок N 2 <**> ( тыс. м²) | x | x | 37,0 | 0 |  | 1 507,1 |  | 0 |  | 66,4 | Продолжается строительство |
| Сумма затрат по мероприятию 9, в том числе: | x | x | x | 0 |  | 1 507,1 | x | 0 | x | 66,4 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 1 507,1 | x | 0 | x | 66,4 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1, в том числе: | x | x | x | 1 886 212,2 | x | 1 105 824,6 | x |  | x | 275 393,4 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 550 000,0 | x | 550 000,0 | x |  | x | 200 000,0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 599 800,0 | x | 399 800,0 | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 736 412,2 | x | 156 024,6 | x |  | x | 75 393,4 |  |
| Формулировка задачи 3 цели 1 – Технологическое оснащение зданий Технопарка | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование целевого индикатора задачи 3 цели 1- Количество центров коллективного пользования в зданиях Технопарка | 3 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Наименование мероприятия 1- Оснащение специализированным оборудованием Центра наноструктурированных материалов, расположенного на земельном участке N 1 <**> ( ед.) | x | x |  | 712 000,0 |  | 0 |  | 712 000,0 |  | 0 | Задержки финансирования |
| Сумма затрат по мероприятию 1,в том числе: | x | x | x | 712 000,0 |  | 0 | x | 712 000,0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 712 000,0 | x | 0 | x | 712 000,0 | x | 0 |  |
| Наименование мероприятия 2- Оснащение телекоммуникационным оборудованием Центра обработки данных, расположенного на земельном участке N 2 <**> (ед.) | x | x |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2,в том числе: | x | x | x | 0 |  | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| Наименование мероприятия 3- . Оснащение специализированным оборудованием Центра технологического обеспечения, расположенного на земельном участке N 1 <**> (ед.) | x | x |  | 193 850,0 |  | 193 850,0 |  | 193 850,0 |  | 24 850,0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 3,в том числе: | x | x | x | 193 850,0 |  | 193 850,0 | x | 193 850,0 | x | 24 850,0 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 193 850,0 | x | 193 850,0 | x | 193 850,0 | x | 24 850,0 |  |
| Наименование мероприятия 4- . Оснащение специализированным оборудованием бизнес-инкубатора для биотехнологических компаний, расположенного на земельном участке N 1 <**> (ед.) | x | x |  | 40 000,0 |  | 0 |  | 40 000,0 |  | 0 | Задержки финансирования |
| Сумма затрат по мероприятию 4,в том числе: | x | x | x | 40 000,0 |  | 0 | x | 40 000,0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 40 000,0 | x | 0 | x | 40 000,0 | x | 0 |  |
| Наименование мероприятия 5- . Вклад в уставной капитал ОАО "Технопарк Новосибирского Академгородка" ( ед.) | x | x |  | 50 000,0 |  | 50 000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 5,в том числе: | x | x | x | 50 000,0 |  | 50 000,0 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 50 000,0 | x | 50 000,0 | x | 0 | x | 0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 3 цели 1, в том числе: | x | x | x | 995 850,0 | x | 243 850,0 | x |  | x | 24 850,0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 50 000,0 | x | 50 000,0 | x |  | x | 0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x | 0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x | 0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 945 850,0 | x | 193 850,0 | x |  | x | 24 850,0 |  |
| Итого на достижение цели 1, в том числе: | x | x | x | 3 357 286,0 | x | 1 755 361,0 | x |  | x | 547 897,6 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 977 110,9 | x | 912 110,2 | x |  | x | 421 049,7 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 600 000,0 | x | 400 000,0 | x |  | x | 200,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 97 912,9 | x | 93 376,2 | x |  | x | 26 404,5 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 1 682 262,2 | x | 349 874,6 | x |  | x | 100 243,4 |  |
| 2. Формулировка цели 2 - Формирование привлекательных условий для жизни и профессиональной деятельности высококвалифицированных научных, управленческих и производственных кадров | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Наименование целевого индикатора цели 2- Объем жилищного строительства (тыс. м²) | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. Формулировка задачи 1 цели 2 - Строительство жилья для обеспечения потребностей сотрудников и приглашенных специалистов компаний-резидентов Технопарка, научных и учебных организаций Новосибирского научного центра в жилых помещениях | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 2 - Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в реализацию программы жилищного строительства Технопарка (млн. руб.) | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Наименование целевого индикатора задачи 1 цели 2 - Реализация мероприятий по субсидированию аренды жилья сотрудникам компаний-резидентов Технопарка (условных квартир) | 50 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | Задержка решений вопросов, связанных с земельным участком, Продолжается строительство |
| Наименование мероприятия 1- . Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов и объектов соцкультбыта на территории Советского района г. Новосибирска (тыс. м²) | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 1,в том числе: | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| Наименование мероприятия 2- . Реализация мероприятий по субсидированию аренды жилья сотрудникам компаний-резидентов Технопарка (усл. квартир ) | x | x | 50 | 4 800,0 | 0 | 0 | 50 | 4 800,0 | 0 | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 2,в том числе: | x | x | x | 4 800,0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 4 800,0 | x | 0 | x | 4 800,0 | x | 0 |  |
| Наименование мероприятия 3- . Субсидирование жилищных кредитов сотрудникам компаний-резидентов Технопарка (усл. квартир ) | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Сумма затрат по мероприятию 3,в том числе: | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| областной бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x |  | x |  | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 2, в том числе: | x | x | x | 4 800,0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| областной бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 4 800,0 | x | 0 | x |  | x |  |  |
| Итого на достижение цели 2, в том числе: | x | x | x | 4 800,0 | x | 0 | x | 4 800,0 | x | 0 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 4 800,0 | x | 0 | x | 4 800,0 | x | 0 |  |
| Итого затрат по программе, в том числе: | x | x | x | 3 362 086,0 | x | 1 755 361,0 | x |  | x | 547 897,6 |  |
| областной бюджет | x | x | x | 977 110,9 | x | 912 110,2 | x |  | x | 421 049,7 |  |
| федеральный бюджет | x | x | x | 600 000,0 | x | 400 000,0 | x |  | x | 200,0 |  |
| местные бюджеты | x | x | x | 97 912,9 | x | 93 376,2 | x |  | x | 26 404,5 |  |
| внебюджетные источники | x | x | x | 1 687 062,2 | x | 349 874,6 | x |  | x | 100 243,4 |  |

--------------------------------

<*> После наименования мероприятия в скобках указывается единица измерения показателя, характеризующего реализацию мероприятия.

Генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»		                           		Д.Б. Верховод

- Приложение N 3

к Порядку

принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ

Новосибирской области, их

формирования и реализации

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании долгосрочной целевой программы

Новосибирской области по итогам 2011 года

| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с начала реализации программы |  |  | отчетный год |  |  |  |
|  | план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сумма затрат, в том числе: | 3 362 086,0 | 1 755 361,0 | 52 | 3 362 086,0 | 1 755 361,0 | 52 |  |
| областной бюджет | 977 110,9 | 912 110,2 | 93 | 977 110,9 | 912 110,2 | 93 |  |
| федеральный бюджет | 600 000,0 | 400 000,0 | 67 | 600 000,0 | 400 000,0 | 67 |  |
| местные бюджеты | 97 912,9 | 93 376,2 | 95 | 97 912,9 | 93 376,2 | 95 |  |
| внебюджетные источники | 1 687 062,2 | 349 874,6 | 21 | 1 687 062,2 | 349 874,6 | 21 |  |

Генеральный директор ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка»		                           		Д.Б. Верховод