## Лист1
Таблица № 1
Расчет интегральной оценки результативности реализации программы
N п/п | Наименование целевого индикатора программы | Ед. изм. | Весовой коэффициент, присвоенный целевому индикатору (kj) | Базовое значение целевого индикатора (Ibj) | Плановое значение целевого индикатора на отчетный период (Ipj) | Фактическое значение целевого индикатора за отчетный период (Ifj) | Индекс результативности индикатора (Ij) | Показатель оценки выполнения целевого индикатора (ij) | Причины отклонений фактического значения целевого индикатора от планового значения за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 (гр. 4 х гр. 8) | 10
1 | Выручка от продаж продукции компаний-резидентов Технопарка | Млрд. руб. | 0.15 | 0 | 12.8 | 13.1 | 102.3% | 15%
2 | Количество инновационных проектов Технопарка | Ед. | 0.15 | 0 | 375 | 391 | 104.3% | 15%
3 | Количество рабочих мест, созданных резидентами Технопарка и на основе их разработок на предприятиях Новосибирской области | Тыс. чел. | 0.15 | 0 | 5 | 5.2 | 104% | 15%
4 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в создание и оснащение комплекса зданий и сооружений Технопарка | Млрд. руб. | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.35 | 20.59% | 2.06%
5 | Количество созданных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры | Ед. | 0.1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 6.67%
6 | Площадь офисно-лабораторных зданий, производственных помещений, объектов социально-деловой инфраструктуры | Тыс. м² | 0.15 | 0 | 19.5 | 24 | 123.1% | 15%
7 | Количество центров коллективного пользования в зданиях Технопарка | Ед. | 0.15 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 5%
8 | Объем жилищного строительства | Тыс. м² | - | 0 | 0 | 0 | - | -
9 | Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в реализацию программы жилищного строительства Технопарка | Млрд. руб. | - | 0 | 0 | 0 | - | -
10 | Реализация мероприятий по субсидированию аренды жилья сотрудникам компаний-резидентов Технопарка | Усл. кв. | 0.05 | 0 | 50 | 0 | 0% | 0%
j |  |  | n
SUM kj = 1
1
Интегральная оценка результативности реализации программы (Iср) | [7 empty] | 73.73%
Расчет уровня финансового обеспечения программы за отчетный период
| V |  | Vf - фактические затраты, направленные на реализацию программы в отчетном периоде с учетом всех источников финансирования
| f |  | Vp - запланированный объем финансирования программы за счет всех источников финансирования
V = ---- х 100%
| фин V |  | Vфин = | 52.21%
P
Расчет интегральной оценки эффективности реализации программы ( R )
R = I / V
| ср фин |  | R = | 1.4122
Таблица № 2
Оценка эффективности реализации программы
| Численное значение интегральной оценки эффективности реализации программы ( R ) | Качественная характеристика программы
| R ≥ 0,8 | Эффективная
| 0,5 ≤ R < 0,8 | Недостаточно эффективная
| R < 0,5 | Неэффективная
Согласно Таблице № 2 Приложения № 5 к Порядку при R = 1,38 ≥ 0,8 качественная характеристика программы оценивается как эффективная
Таблица № 3
Шкала динамики эффективности программ
| Соотношение интегральной оценки эффективности реализации программы ( R ) за отчетный год и оценки эффективности реализации программы ( R0пр) за прошедший год | Вывод о динамике эффективности реализации программы
| R < R 0пр | Эффективность снизилась
| R = R 0пр | Эффективность осталась на уровне предшевствующего года
| R > R 0пр | Эффективность возросла
Т.к. программа реализуется с 2011 года, то принимаем, что R 0пр = 0. Таким образом, R = 1,38 > R 0пр = 0, следовательно эффективность реализации программы возросла
Таблица № 4
Сводная форма по оценке эффективности программы
Наименование программы: "Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011 - 2014 годы"
| Численное значение интегральной оценки ( R ) за отчетный год, в % | Качественная характеристика программы | Численное значение интегральной оценки ( R0пр ) за предшевствующий год | Вывод о динамике эффективности реализации программы | Примечание
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 1.4122 | Эффективная | - | Эффективность возросла
Таблица № 5
Результаты оценки эффективности реализации программ за 2011 год
| Наименование долгосрочной целевой программы | Период реализации | Заказчик (заказчик-координатор) | Интегральная оценка результативности реализации программы (%) | Уровень финансового обеспечения программы в отчетном году (%) | Интегральная оценка эффективности реализации программы |  | Качественная оценка реализации программы по годам реализации (эффективная, недостаточно эффективная, неэффективная) |  | Предложения по дальнейшей реализации программы
[6 empty] | за отчетный период | за предыдущий год | за отчетный период | за предыдущий год
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере выскоих технологий на 2011 - 2014 годы | 2011 - 2014 годы | Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | 73.73% | 52.21% | 1.4122 | - | Эффективная | -
| Генеральный директор ОАО "Технопарк Новосибирского Академгородка" | [6 empty] | Д.Б. Верховод
Исп.
А.М. Шилибольский
Shilibolskiy@academpark.com
+7-913-948-6363