Приложение

Информация

о ходе выполнения плана социально-экономического развития Новосибирской области в сфере образования, науки и инновационной политики и достижения соответствующих индикативных показателей

- по итогам 1 полугодия 2011 года

- В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 289-п минобрнауки Новосибирской области разработан План действий Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области по обеспечению эффективной реализации задач социально-экономического развития региона в 2011 году и План мероприятий Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области на 2011 год (приказ минобрнауки Новосибирской области от 25.01.2011 № 143/1).

# 5. Развитие образования и эффективное использование кадрового потенциала Новосибирской области

## 5.1. Повышение доступности и качества дошкольного образования

| Направления деятельности | Информация о ходе выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Повышение доступности и качества дошкольного образования | В области реализуется ДЦП «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 – 2015 годы». На 2011 год перечень объектов, количество вводимых мест и размер государственной поддержки определены постановлением Правительства Новосибирской области от 25.03.2011 № 114-п «О перечне объектов, в которых планируется ввод новых мест для детей дошкольного возраста в 2011 году». На 2011 год перечень объектов, количество вводимых мест и размер государственной поддержки определены постановлением Правительства Новосибирской области от 25.03.2011 № 114-п «О перечне объектов, в которых планируется ввод новых мест для детей дошкольного возраста в 2011 году». В 2011 году предусмотрен ввод 6 017* мест для детей дошкольного возраста. Из них: - в действующих садах - 2 084 места; - в школах - 1 978 мест; - в освобожденных от арендаторов зданиях - 800 мест; в систему будет возвращено 18 зданий; - после капитального ремонта - 900 мест; - будет построено - 255 мест. Общий объем расходов областного бюджета Новосибирской области на эти цели составляет 573 000,0 тыс. рублей. В результате реализации Программы в 2011 году в систему будет возвращено 18 зданий, ранее использовавшихся не по прямому назначению. Дополнительно будет создано 1 400 рабочих мест, в том числе для работы с детьми будут привлечены 800 педагогов. В 2011 году завершены ремонтные работы по вводу 285 мест: - г. Бердск - 60 мест в МОУ СОШ №3 «Пеликан»; - г. Искитим - 130 мест ДОУ №10 «Ручеек»; - г. Новосибирск - 95 мест после капительного ремонта здания по ул.Вертковская,8/3. Ведутся ремонтные работы в 12 муниципальных образованиях по открытию 2 541 место (в июне было 2 140 мест). Прошли государственную экспертизу и получили положительное заключение на проектно-сметную документацию в 10 муниципальных образованиях на открытие 2 435 мест. Проектно-сметная документация разработана, находится на экспертизе в 21 муниципальных районах и городских округах на открытие 2 956 мест. Проектно-сметная документация находится в стадии разработки в Баганском, Болотнинском, Венгеровском, Краснозерском, Чулымском районах. На начало июля в целом по Программе выполнено работ на 144,6 млн.рублей (25,2%) профинансировано из областного бюджета Новосибирской области 87,7 млн.рублей (15,3%). Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области подготовлен проект постановления Правительства Новосибирской области «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011-2015 годы». В проекте постановления уточнены количество вводимых мест в 2011 и 2012 годах и объёмы финансирования на 2011 и 2012 годы, что позволит увеличить охват детей дошкольным образованием. В настоящее время проект постановления проходит согласование в установленном порядке. | * Общее количество мест, вводимых в 2011 году, по Программе и иным мероприятиям составит 6 642. |

## 5.2. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Продолжение комплексной модернизации общего образования

- В области реализуется Комплекс мер по модернизации системы общего образования Новосибирской области в 2011 году (КММО), утверждённый постановлением Правительства Новосибирской области от 11.07.2011 № 301-п.

- Целью реализации КММО является углубление процессов модернизации системы общего образования Новосибирской области.

Задачи КММО:

Повышение качества общего образования, осуществляемое путем стимулирования труда учителей, развития их творческого и профессионального потенциала.

Модернизация школьного учебного, спортивного и компьютерного оборудования; развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений.

Создание современной школьной инфраструктуры.

Развитие системы дистанционного обучения.

Модернизация системы профессиональной переподготовки, повышения квалификации и аттестации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей.

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений.

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в системе образования.

Повышение заработной платы учителей в соответствии с планом-графиком повышения фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений Новосибирской области.

- В области реализуется план действий по модернизации общего образования на территории Новосибирской области, направленных на реализацию в 2011 - 2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» (план утверждён распоряжением Правительства Новосибирской области от 13.09.2010 N 145-рп).

| Направления деятельности | Информация о ходе выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение доступности качественного образования для детей независимо от места их проживания, повышения эффективности использования педагогических, материально-технических, информационных, финансовых ресурсов | В целях обеспечения доступности качественного образования для детей независимо от места их проживания в области продолжается развитие логистики подвоза детей к базовым и опорным школам. За прошедший период т.г. в школы области поставлено 49 единиц автотранспорта, из них 19 автобусов марки ПАЗ – 32053-70 и 30 микроавтобусов марки ГАЗ-322171. Автобусы оснащены в соответствии с ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования». Всего на эти цели выделено 43 480,0 тыс. рублей. Новые автобусы направлены в 27 районов области и будут использованы на: - замену транспорта не соответствующего ГОСТу и технически неисправного транспорта (28 ед.), - открытие новых маршрутов (10 ед.), - поставку дополнительный транспорт на маршрут (в связи с увеличением числа учащихся) (11 ед.). |  |
| Создание современных условий обучения и воспитания детей, способствующих повышению качества образования, укреплению здоровья, полноценному развитию, личностному росту ребёнка. В период с 2011 по 2013 год будет осуществлён переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования во всех общеобразовательных учреждениях. Реализация ведомственной целевой программы «Информатизация системы образования Новосибирской области на 2009-2011 годы», образовательного проекта «Моя школа – весь мир». Переход общеобразовательных учреждений на использование разработанного пакета свободного программного обеспечения (ПСПО) Планируется дальнейшее развитие дистанционного и интегрированного (инклюзивного) обучения при оптимальном использовании потенциала специального (коррекционного) образования, создание безбарьерной школьной среды для детей инвалидов. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов в Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» к концу 2013 года планируется предоставить услуги по дистанционному обучению 250 детям-инвалидам. Планируется реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей, стимулированию занятий физкультурой и спорта (включая сдачу комплекса показателей «Готов к труду и защите Отечества»), улучшению горячего питания в школах, созданию. Дети из малообеспеченных и многодетных семей будут получать бесплатное горячее питание за счет бюджетных средств. | В соответствии с планом действий по модернизации общего образования на территории Новосибирской области, направленных на реализацию в 2011 - 2015 годы национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», во всех общеобразовательных учреждениях области в наступающем 2011-2012 учебном году 1-е классы перейдут на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (ФГОС НОО). В рамках эксперимента в прошедшем 2010-2011 учебном году области досрочно перешли на ФГОС начального общего образования 1-е классы в 137 школах области. Для обеспечения перехода на ФГОС НОО во всех муниципальных районах и городских округах, на уровне общеобразовательных учреждений действует организационная структура, обеспечивающая введение ФГОС; разработаны и реализуются Программы (Планы) введения ФГОС, разработаны модели межведомственного взаимодействия и др. Минобрнауки Новосибирской области в 1 полугодии т.г. организованы и проведены: научно – практическая конференция, более 30 семинаров – практикумов, круглых столов, мастер - классов по вопросам введения ФГОС. В мероприятиях приняли участие более 1300 педагогов, в т.ч. руководителей образовательных учреждений, и представителей общественности. На региональном и муниципальном уровнях реализуется комплекс мер по информационному и мониторинговому сопровождению введения ФГОС НОО. Регулярно происходит обновление соответствующих разделов сайтов (www.nipkipro.ru, http://websib.ru, www.edunso.ru ). На сайте НИПКиПРО открыт форум для обсуждения вопросов перехода на ФГОС. Во всех общеобразовательных учреждениях области действует система информационного сопровождения через сайты, газеты, семинары и совещания руководителей ОУ, родительские собрания. В структуру публичного доклада общеобразовательного учреждения внесен раздел, содержащий информацию о ходе введения ФГОС НОО. Проведены собрания для родителей будущих первоклассников по процессу введения ФГОС в 2011-2012 году; организована разъяснительная работа среди педагогов и родительской общественности о целях и задачах ФГОС НОО; изучается мнение родителей по вопросам введения ФГОС НОО и планирования внеурочной деятельности. В целях материально – технического сопровождения разработаны Минимальные требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования для общеобразовательных учреждений Новосибирской области (http://www.nipkipro.ru). Во всех районах области составлены планы поэтапного оснащения образовательных учреждений в соответствии СанНиП 2.4.2.2821-10. Достигнутые эффекты по итогам 1 полугодия т.г.: 1. Отработаны муниципальные управленческие схемы по введению ФГОС 2. Обеспечен достаточный уровень готовности общеобразовательных учреждений и педагогического корпуса к введению ФГОС (все учителя начальных классов, административные работники общеобразовательных учреждений прошли курсы повышения квалификации, разработана основная образовательная программа I ступени образования, определены модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования по реализации внеучебной деятельности, приобретение учебно – методических пособий, оснащение школ современным оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта к условиям образовательной деятельности и т.д.). 3. Рост мотивации педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений к повышению своей квалификации. 4.Усиление самостоятельности школ в содержании и организации образовательного процесса за счет разработки рабочих основных образовательных программ самим образовательным учреждением. Продолжается реализация ведомственной целевой программы «Информатизация системы образования Новосибирской области на 2009-2011 г.г.». В 2011 году всем общеобразовательным учреждениям за счет средств областного бюджета сохранен бесплатный трафик за пользование Интернет-ресурсами. На эти цели в 2011 году выделено 32 млн. рублей. В рамках реализации образовательного проекта «Моя школа-весь мир», Комплекса мер по модернизации системы общего образования Новосибирской области (КММО) и ВЦП «Информатизация системы образования Новосибирской области на 2009-2011 годы» в области продолжает развиваться система дистанционного обучения. К концу 2011 года доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, составит 3 %. В 2011 году продолжился переход общеобразовательных учреждений области на использование в работе свободного программного обеспечения (СПО). К концу года на СПО перейдут 35% учреждений области (в каждом учреждении не менее половины имеющихся персональных компьютеров). В настоящее время областным центром информационных технологий (ОблЦиТ) проводятся консультативные и методические мероприятия с учреждениями, перешедшими на СПО. В 2011 году продолжается работа по развитию образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области утверждён план мероприятий реализации данного направления на 2011 год. В рамках реализации ВЦП «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья детей и детей- инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы» в 2011 году Областным центром образования осуществлялось обучение 165 детей – инвалидов, нуждающихся в обучении на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, из 24 муниципальных образований Новосибирской области. По итогам 2010-2011 учебного года 12 детей стали выпускниками 11 (12) класса, 10 из них планируют продолжить обучение в вузах Новосибирска. Для информационно-технического сопровождения дистанционного обучения детей-инвалидов и оказания технической помощи работает горячая линия по подключению к сети интернет и функционированию учебного оборудования. Количество обращений в день в среднем составляет 5-6. В течение 2011 года проведено 17 выездных консультаций по настройке и замене оборудования. Продолжает функционировать информационно-образовательная среда (ИОС) - сайт «Дистанционной школы «Учимся вместе». Сайт размещён в интернете по адресу: http://www.sdo-nso.sinor.ru/. В соответствии с учебным планом «Дистанционной школы для детей-инвалидов Новосибирской области» в ИОС продолжается разработка учебных курсов для организации самостоятельной работы учащихся и поддержки образовательного процесса в дистанционной форме. Апробируются учебные курсы для учащихся дистанционной школы в объеме 2-5 часов в неделю на каждого учащегося. Общее количество курсов, по которым организовано обучение в 2010-2012 учебном году, составляет 112. С целью информационно-методического сопровождения организации дистанционного обучения детей-инвалидов и оказания методической помощи сетевым учителям методическая служба оказывает консультационные услуги, связанные с организационным обеспечением образовательного процесса. В настоящее время ведётся работа по определению следующей группы из 100 детей – участников проекта. В рамках реализации направления «Семья с детьми-инвалидами» (ОЦП «Дети Новосибирской области» на 2008-2012 г.г.) 21 - 22 марта на базе Верх - Ирменской школы - инртерната VIII вида Ордынского района состоялась Областная Олимпиада по профессионально - трудовому обучению среди обучающихся специальных (коррекционных) ОУ VIII вида. В олимпиаде приняли участие 14 команд из Черепановского, Сузунского, Татарского, Ордынского (2), Искитимского, Мошковского, районов, г. Искитима, г. Новосибирска. Всего - 84 обучающихся. Победителями Олимпиады стали команды Верх - Ирменской школы, Сузунской школы, школы города Искитима. Всем победителям были вручены призы, памятные подарки на общую сумму 70,0 тыс. рублей. Число участников Олимпиады увеличилось на 25 % . 24 - 25 марта на базе ГОУ Специальной (коррекционной) школы - интерната I - II вида в г. Куйбышеве состоялась Межрегиональная Олимпиада по коммуникативным компетенциям среди учащихся предвыпускных и выпускных классов специальных (коррекционных) школ I - II вида. Среди победителей - 6 обучающихся из специальных (коррекционных) школ I - II вида Новосибирской области. Победители и участники Олимпиады получили призы и ценные подарки на общую сумму 30,0 тысяч рублей. В сравнении с предыдущим годом число участников предметных Олимпиад среди детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов увеличилось на 25 % . Особое внимание уделяется созданию комфортных условий пребывания детей в общеобразовательных учреждениях. Минобрнауки Новосибирской области разрабатывается ДЦП по совершенствованию организации школьного питания. В программе предусмотрено совершенствование схем финансирования питания в общеобразовательных учреждениях, оптимизация затрат, минимизация производственных издержек. Использование программно-целевого метода в данном случае обусловлено комплексным характером поставленных задач, необходимость координации действий органов государственной власти области, исполнительных органов муниципальных образований, учреждений и организаций, общественности. Программа совершенствования школьного питания станет организационной основой проведения государственной политики в данной сфере. Будет создана эффективная система питания в школах с современной материально-технической базой, внедрением новых технологий производства, форм и методов обслуживания, усилением контроля качества и безопасности продуктов. Целью данной Программы является создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области. - Основными целевыми индикаторами являются: - охват школьников горячим питанием к 2016 году составит 100% (значение индикатора в 2011 году составляет 85,5%); - удельный вес обучающихся и воспитанников, получающих горячее двухразовое питание, в 2016 году составит 55% (значение индикатора в 2011 году - 29,2%); - доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным нормативным требованиям по организации горячего питания, к 2016 году составит 100% (значение индикатора в 2011 году составляет 45%). В настоящее время проект Программы проходит согласование в установленном порядке. В связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни во всех учреждениях, реализующих общеобразовательные программы, начиная с 2011/2012 учебного года, в обязательном порядке вводится дополнительный третий час физической культуры. Минобрнауки Новосибирской области издан приказ от 25.01.2011 № 128 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в государственных и муниципальных (обще)образовательных учреждениях Новосибирской области, реализующих программы общего образования». В рамках реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и сохранения здоровья детей в 2011 году в области в третий раз проведена Областная Спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди обучающихся общеобразовательных учреждений, в рамках спортивно - технического комплекса «Готов к труду и защите Отечества» (ГТЗО). В муниципальном этапе приняло участие 152 образовательных учреждениях с охватом 10742 человека, в районных соревнованиях приняло участие 86 образовательных учреждений, где соревновались 972 человека. (на золотой значок выполнили нормативы 128 участников на серебряный 220). 28 мая в г.Москве прошёл финал Всероссийской Спартакиады «Готов к труду и защите Отечества», где делегация школьников Новосибирской области приняла участие в соревнованиях на Красной площади. В т.г. продолжается реализация областной программы «Школьное окно». В 2011 году запланировано заменить 7422 окна в 125 школах области. Консолидированный бюджет программы на 2011 год составляет 172,6 млн. рублей, в т.ч. областное финансирование – 138, 7 млн. рублей. По итогам 1 полугодия установлено 1231 окно. В рамках реализации пилотного проекта по ремонту спортивных залов в 12 школах области (с общей численностью учащихся почти 7 тыс.) в т.г. будет произведена замена пола за счёт средств областного бюджета из расчёта 500,0 тыс. рублей на одну школу. | Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области «О проведении кустовых совещаний – семинаров «Реализация основных направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в системе образования Новосибирской области: опыт, проблемы и пути решения» от 05.05.2011 № 928 Приказ минобрнауки Новосибирской области от 20.01.2011 № 21 «Развитие образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов Новосибирской области на 2011 – 2013 годы». Концепция ДЦП «Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской области на 2012 -2016 годы» утверждена распоряжением Правительства Новосибирской области от 28.06.2011 № 282-рп. |
| Развитие системы выявления и поддержки талантливых детей будет организовано в том числе за счёт повышения качества математического и естественнонаучного образования в Новосибирской области через создание специализированных классов в общеобразовательных учреждениях. Продолжится реализация подпрограммы «Одаренные дети» областной целевой программы «Дети Новосибирской области на 2008-2012 годы». Количество участников областной олимпиады школьников (регионального этапа всероссийской олимпиады школьников) к концу 2013 года увеличится до 1250 человек (на 10% по сравнению с 2010 г.). | В 2011 году продолжает развиваться система выявления и поддержки талантливых детей. С целью развития сети специализированных классов математического и естественнонаучного направлений для одаренных детей в области в наступающем 2011-2012 учебном году откроется 37 новых специализированных классов. Всего в 2011-2012 учебном году будет организована работа 60 спецклассов на базе 31 общеобразовательного учреждения. Постановлением Правительства Новосибирской области от 17.01.2011 г. № 13-п с 01.01.2011 года увеличен норматив финансирования данных общеобразовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год в специализированных классах с 70,7 до 74,5 тыс. рублей (в том числе расходы на обеспечение образовательного процесса в размере 10,3 тыс.рублей на одного обучающегося в год (это в 3,9 раза выше норматива для обычных общеобразовательных учреждений). В рамках реализации подпрограммы «Одарённые дети» (ОЦП «Дети Новосибирской области на 2008-2012 годы»), в соответствии с приказом министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 17.12.2010 года № 2168 с 13 января по 05 февраля 2011 года проведён региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводилась по 21 общеобразовательному предмету (в 2010 году – по 20). В 2011 году перечень дополнился предметом «Искусство (мировая художественная культура)». В соревнованиях приняли участие 1481 школьника (на 30% больше в сравнении с 2010 годом). Количество победителей и призеров олимпиады составило – 389 человек (на 53% больше чем в прошлом году) из 171 образовательного учреждения Новосибирской области. Среди них: 48 победителей и 341 призер. 30 обучающихся НСО завоевали дипломы по нескольким предметам. 01.04.2011 на торжественной церемонии награждения победителей Олимпиады Губернатор вручил победителям - дипломы, подарочные карты (победителям денежные сертификаты на сумму 2,0 тыс. рублей, призерам - 1,0 тыс. руб.), Памятные знаки ректорам вузов и директору МБОУСОШ № 210 - участникам организации и проведения олимпиад, благодарственные письма преподавателям, подготовивших победителей (45 шт.). В соответствии с приказом Минобрнауки России от 01.03.2011 года № 1330 «О проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2010/2011 учебном году» с 21 марта по 15 мая т.г. проведён заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников. Соревнования прошли в 16 городах Российской Федерации по 21 образовательному предмету. В 2011 году из Новосибирской области приняли участие 76 учащихся (в 2010 году – 75). Число победителей составило 5, призёров – 27 (в 2010 году 7 и 24 соответственно). Развитая сеть дополнительного образования детей даёт возможность выявлять и развивать способности и таланты у детей и подростков в различных сферах жизнедеятельности - технической, художественно-эстетической, спортивной, информационной и др. В Первенстве России по авиационным комнатным моделям, проходившем на базе спорткомплекса в г. Бердске, команда Новосибирской области заняла II место. В рамках губернаторского приёма «Золотые надежды России» 450 выпускников 2011 общеобразовательных учреждений награждены золотыми медалями «За особые успехи в учебе» (в 2010 г. – 396 выпускников). Выпускникам были вручены Памятные буклеты Губернатора Новосибирской области, Благодарственные письма родителям и позолоченный нагрудный знак «Губернаторский прием «Золотые надежды России». | Приказ минобрнауки Новосибирской области от 14.06.2011 № 1142 «О развитии сети специализированных классов математического и естественнонаучного направлений в Новосибирской области для одарённых детей в 2011-2012 учебном году» Приказ минобрнауки Новосибирской области от 21.02.2011 года № 303 «Об утверждении списков победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2010 – 2011 учебном году» |
| Повышение профессионального уровня педагогических работников Для стимулирования инновационной деятельности в сфере образования планируется ежегодное проведение профессиональных конкурсов: конкурса на денежное поощрение лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование» и областного конкурса «Учитель года Новосибирской области». | 4 апреля 2011 года на заседании Бюро Президиума Российской академии образования был одобрен опыт Новосибирского института повышения квалификации и переподготовки работников образования по модернизации системы дополнительного профессионального педагогического образования. Институт включен в число разработчиков федеральных требований к программам дополнительного педагогического образования. 28 апреля 2011 года министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области проведено совещание «Модернизация системы повышения квалификации и аттестации». По результатам совещания издан приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области «О модернизации системы повышения квалификации и аттестации» № 952 от 12.05.2011. В стадии разработки находится проект «Модернизация системы повышения квалификации и аттестации педагогических и руководящих работников Новосибирской области». В соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 20.03.2010 № 98-па «Об учреждении премии администрации Новосибирской области победителю областного конкурса «Учитель года», в целях повышения социального статуса педагогических работников, активизации и распространения профессионального опыта лучших учителей Новосибирской области с 22 по 27 апреля т.г. проведён XVIII областной конкурс «Учитель года – 2011» (далее – конкурс). Победителю конкурса вручена премия Правительства Новосибирской области 100,0 тыс.руб. Также 4 лауреата конкурса и победитель получили премии министра образования в размере 25,0 тыс.рублей каждый. В области с 11 апреля по 10 июня т.г. проведён конкурсный отбор лучших учителей образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на получение денежного поощрения (приказ минобрнауки Новосибирской области от 11.04.2011 года № 736 и правилами проведения конкурса, утверждёнными приказом Минобрнауки России от 26.03.2010 года № 217). В 2011 году в конкурсе приняли участие 87 учителей Новосибирской области. Конкурс составил 4,8 человека на место (в 2010 году количество участников составило 159 человек, конкурс - 8,8 человек). Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.07.2011 № 2114 утверждён список 18 победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями. | Приказ минобрнауки НСО от 28.03.2011 № 619 |

## 5.3. Модернизация системы профессионального образования

| Направления деятельности | Информация о ходе выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Развитие инновационной инфраструктуры в учреждениях высшего профессионального образования | Оказана поддержка участию НГТУ в конкурсе по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства. |  |
| Меры, направленные на интеграцию образования, науки и производства. | Разрабатывается проект нормативно-правового акта о поддержке созданного научно-производственно-образовательного консорциума в сфере авиастроения Новосибирской области, объединяющего образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, производственные предприятия и научно-исследовательские организации. Совместно с МТЗТР подготовлена заявка на участие в конкурсе региональных программ развития профессионального образования. Продолжена целевая контрактная подготовка кадров за счет средств областного бюджета с акцентом на подготовку специалистов для промышленных предприятий и инновационной деятельности. По ЦКП в 21 вузе, филиалах и техникумах обучается около 970 человек, в том числе 45 для НАПО им. В.П. Чкалова, 3 – ОАО Холдинговая компания «НЭВЗ-Союз», 2 - НПО ОАО «Элсиб». Прием в 2010/2011 гг. составил 90 человек, выпуск - 270 человек. В 2010/2011 гг. оплата за обучение одного человека в год составила 45 тыс. руб. Разработан и находится в процессе согласования проект нормативно-правового акта по определению квот. Акцент сделан на инженерно-технические специальности, строительство, транспорт, сельское хозяйство в интересах предприятий города и области. Организован и проведен набор на 2011/2012 учебный год по Президентской программе подготовки управленческих кадров в количестве 154 человек. Среди участников программы - руководители высшего и среднего звена (директора, главные бухгалтера, начальники отделов, руководители направлений) предприятий малого и среднего бизнеса. Оказана организационная и финансовая поддержка проведению международной научной студенческой конференции МНСК-2011 (НГУ), международной конференции «Особенности инженерного образования и подготовки специалистов для транспортного комплекса Азиатско-Тихоокеанского региона» (СГУПС), 2-му Сибирскому международному конгрессу «Проблемы высшего и среднего специального хореографического образования в Сибири», международному фестивалю студентов «Интернеделя-11» (НГУ). Оказана организационная и финансовая поддержка развитию системы интеграционных проектов, повышающих компетентность будущих специалистов по заказу работодателей. В мае 2011 г. проведен ставший традиционным конкурс рекламных кампаний «ИДЕЯ!NEXT» (на базе НГПУ), стартовал второй этап конкурса архитектурно-экономических концепций «Новосибирск – культурная столица Евразии» (на базе НГАХА). Оказана поддержка участия вузов во Всероссийских конкурсах «Моя законотворческая инициатива», «Инженер года», «Энергия молодости», в выставке образовательных технологий «УчСиб-2011», в 5-й венчурной ярмарке. Начата подготовка к проведению международного молодежного инновационного форума «ИНТЕРРА-11»: разработана концепция и сформирована программа блока «Инжиниринг» в рамках форума, стартовал проект «Фабрика творческих идей» (на базе НГПУ). Проект направлен на обучение школьников (в том числе из районов области) современным технологиям творчества, планируется тренинг для учителей и конкурс решения творческих задач. |  |
| Совершенствование профориентационной работы | В рамках выявления талантливой молодежи, стимулирования их творческой деятельности и оказания государственной поддержки выплачиваются именные стипендии администрации Новосибирской области 197 студентам. Размер стипендии студентам составляет 1400,0 руб. Оказано содействие развитию профессиональных школ в сфере геоинформационных систем и в сфере приборостроения (на базе СГГА): учащиеся профильных классов посещают лаборатории, кафедры картографии и геоинформационных систем, компьютерные классы, где они изучают современные программные продукты под руководством преподавателей академии. Проведены различного рода лектории, семинары, консультации для учащихся и учителей, направленные на ознакомление их с научной деятельностью вуза с требованиями к уровню знаний учащихся. Вузами расширена практика дистанционного довузовского обучения потенциальных абитуриентов по профильным предметам. Оказано содействие НГПУ в создании открытого образовательного ресурса для размещения научно-популярных видео/лекций ведущих ученых СО РАН в различных предметных областях, проведения дистанционных консультаций по подготовке к ЕГЭ для школьников Новосибирска и области. При организационной поддержке министерства проведены выездные профориентационные мероприятия вузов в районах области: встречи с учащимися школ, техникумов, их родителями, представителями образовательных учреждений и руководителями предприятий, выступления студенческих творческих коллективов. Вузами взят ориентир на выстраивание профориентационных технологий и механизмов, обеспечивающих и оптимизирующих взаимодействие всех элементов профессионального развития молодого человека в цепочке «школа–вуз–трудовая деятельность». В целях развития социальной инфраструктуры образовательных учреждений оказано содействие строительству спортивных сооружений НГУЭУ и НГАВТ. Продолжена работа по привлечению иностранных студентов и соотечественников, проживающих за рубежом, к обучению в новосибирских учебных заведениях. Оказана организационная и финансовая поддержка проведению круглого стола «Формирование положительного имиджа Новосибирской области для добровольного переселения соотечественников» в рамках «Интернедели-11», проведению 2-х летних школ для подготовки к поступлению в российские вузы учащихся из числа соотечественников (Казахстан). Принято участие в разработке проекта постановления Губернатора Новосибирской области о профессиональной подготовке специалистов из числа участников региональной программы по оказанию содействия добровольного переселения в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом. |  |
| Содействие трудоустройству выпускников | Ежемесячно проводится мониторинг выпускников высших учебных заведений 2011 года. По данным мониторинга на 10 мая 2011 года количество нетрудоустроенных выпускников учреждений высшего профессионального образования может составить 1859 человек из 15860 выпускников (11,72%). Проведена работа по формированию персонифицированных списков выпускников, нуждающихся в содействии по трудоустройству, списки переданы в центр занятости населения для проведения адресной работы с выпускниками. Ежемесячно проводится сравнительный анализ распределения выпускников по каналам занятости, информация направляется в Минобрнауки Российской Федерации. По состоянию на 10 ноября 2010 г. (по информации учреждений) из 16316 выпускников трудоустроены 7173 чел. (43,96%), призваны в ряды Вооруженных Сил РФ 2340 чел. (14,34%), продолжили обучение 3300 чел. (20,23%), имели риск быть нетрудоустроенными 3104 чел. (19,02%). По состоянию на 10 мая 2011 г. (по информации учреждений) из 15860 выпускников будут трудоустроены 8198 чел. (51,67%), будут призваны в ряды Вооруженных Сил РФ 1149 чел. (7,2%), продолжат обучение 3578 чел. (22,56%), имеют риск быть нетрудоустроенными 2550 чел. (16,07%). В целях повышения оперативности и достоверности сбора информации при организационной, информационной и финансовой поддержке министерства в 2010 г. была разработана и введена в действие автоматизированная система мониторинга трудоустройства и востребованности выпускников ВПО на базе специализированного ресурсного центра НГТУ. В 2011 г. система получила дальнейшее развитие: разработан модуль «Библиотека методических материалов» для бесплатного обмена методическими пособиями и разработками, исключающего сложный и дорогостоящий процесс тиражирования пособий в печатном виде. В профессиональных образовательных учреждениях Новосибирской области совместно с работодателями проведены «Дни открытых дверей», «Дни карьеры», «Ярмарки вакансий», в рамках которых организованы информационно-консультационные представительства компаний – работодателей, проведены презентации компаний, кадровые собеседования.. Выпускникам и студентам были предложены конкретные вакансии и возможности повышения квалификации без отрыва от учебы. В апреле при организационной поддержке министерства проведен IV Сибирский кадровый форум, посвященный проблемам и современным тенденциям кадровых технологий, в т.ч. вопросам трудоустройства. К участию в форуме были привлечены широкие слои специалистов, руководителей бизнеса и заинтересованных лиц, начиная со школьников старших классов. На информационно-консультационные мероприятия с участием работодателей выпускники, имеющие риск быть нетрудоустроенными, приглашаются персонально. На основе опыта НГПУ разработано типовое положение о конкурсе «Лучший выпускник года» в целях формирования кадрового резерва лучших выпускников вуза для трудоустройства на ведущих предприятиях города и области. На постоянной основе координируется взаимодействие образовательных учреждений и работодателей по заключению контрактов на целевую подготовку специалистов. Ведется учет результатов работы образовательных учреждений по целевой контрактной подготовке и результативность трудоустройства выпускников: выпуск 2008/2009 учебного года – 262 человека, трудоустройство 83%; выпуск 2009/2010 учебного года – 319 человек, трудоустройство 73%; выпуск 2010/2011 учебного года – 270 человек, планируемый показатель трудоустройства – 75%. Организован круглый стол «Разработка стратегии взаимодействия вузовских центров содействия трудоустройству» с участием руководителей и специалистов 23 вузовских центров(служб) содействия трудоустройству выпускников, организован и проведен обучающий семинар «Искусство самопрезентации». В целях повышения квалификации специалистов вузовских центров на заседании рабочей группы по эффективной реализации плана мероприятий по трудоустройству выпускников образовательных учреждений профессионального образования Новосибирской области в 2011 году принято решение организовать серию обучающих семинаров на 2011/2012 учебный год, собраны заявки на тематики семинаров. |  |

5.4 Совершенствование управления в сфере образования

| Внесены изменения (дополнения) в следующие документы: | Реквизиты нового документа |
| --- | --- |
| - Постановление администрации Новосибирской области от 04.08.2008 N 220-па «Об увеличении нормативов финансирования государственных образовательных учреждений Новосибирской области и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». | Утратило силу с 01.01.2011. |
| - Постановление администрации Новосибирской области от 23.03.2009 N 119-па «О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 04.08.2008 N 220-па». | Утратило силу с 01.01.2011. |
| Постановление Правительства Новосибирской области от 17.01.2011 N 13-п «О нормативах финансирования государственных образовательных учреждений Новосибирской области и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». | Утратило силу с 01.07.2011. |
| Постановление Правительства Новосибирской области от 27.06.2011 № 270-п «О нормативах финансирования государственных образовательных учреждений Новосибирской области и муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». | - Новым постановлением установлены с 01.07.2011 следующие размеры нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: - норматив финансирования образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год: - в размере 20480 рублей для образовательных учреждений, в том числе расходы на обеспечение образовательного процесса в размере 1180 рублей на одного обучающегося в год (в 2010 году – соответственно 18180 и 1180 рублей); - в размере 78700 рублей в специализированных классах с углубленным изучением предметов: математика, физика, химия, в том числе расходы на обеспечение образовательного процесса в размере 10300 рублей на одного обучающегося в год (в 2010 году – соответственно 70700 и 10300 рублей); - в размере 48080 рублей для малокомплектных общеобразовательных учреждений численностью до 50 обучающихся, в том числе расходы на обеспечение образовательного процесса в размере 1180 рублей на одного обучающегося в год (в 2010 году – соответственно 42580 и 1180 рублей); - в размере 43290 рублей для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, в том числе расходы на обеспечение образовательного процесса в размере 1180 рублей на одного обучающегося в год (установлен с 2011 года); - в размере 14250 рублей для вечерних (сменных) образовательных учреждений, в том числе расходы на обеспечение образовательного процесса в размере 900 рублей на одного обучающегося в год (в 2010 году – соответственно 12700 и 900 рублей). - Установлены следующие размеры нормативов финансирования государственных образовательных учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования: - норматив финансирования образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося в год: - в размере 23600 рублей для образовательных учреждений, в том числе расходы на материальное обеспечение образовательного процесса в размере 4300 рублей на одного обучающегося в год; - в размере 48790 рублей для специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, образовательных, в том числе расходы на материальное обеспечение образовательного процесса в размере 6680 рублей на одного обучающегося в год. |

13. Развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере

## 13.1. Создание условий для развития конкурентного рынка инноваций

С целью создания условий для развития инновационной деятельности на территории Новосибирской области в первом полугодии 2011 года министерством утверждена ведомственная целевая программа «Развитие инновационной системы и кадрового потенциала Новосибирской области на 2011-2013 годы» (приказ от 15.03.2011 № 482).

В первом полугодии 2011 года в соответствии с Соглашением о сотрудничестве между государственной корпорацией «Российская корпорация нанотехнологий», Правительством Новосибирской области и Сибирским отделением Российской академии наук от 18 июня 2010 г. разработан план мероприятий по выполнению Плана совместных действий Государственной корпорации «Роснанотех», Новосибирской области и СО РАН по реализации системы мер, обеспечивающей стимулирование спроса на инновационную продукцию, произведенную с применением нанотехнологий и наноматериалов, на 2011-2013 годы, предусматривающий вовлечение областные исполнительные органы государственной власти, научные организации, высшие учебные заведения, бизнес-структуры.

Министерством разработан порядок оказания государственной поддержки в форме субсидий бизнес-инкубаторам и управляющим компаниям технопарков в Новосибирской области в форме субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг.

Организован и проведен ежегодный Инвестиционный Форум Бизнес-Лидеров «Инновации для бизнеса». Количество участников составило 220 человек. Форум объединил на одной площадке лидеров бизнес-сообщества, предпринимателей, представителей политической элиты, бизнес-ангелов, инвесторов, ученых и специалистов международных компаний с целью инициирования диалога о механизмах, которые могут быть использованы для увеличения инвестиционной привлекательности и модернизации экономики регионов.

В Технопарке Новосибирского Академгородка состоялась Зимняя школа по мобильным технологиям. В рамках школы прошли мастер-классы по «iPhone разработка: Tips & Tricks», «Создание графики для казуальных iOS игр», «Отладка и оптимизация iOS-приложений» и др., проведены ряд семинаров. Состоялась разработка и защита проектов участников школы.

Организована и проведена V Сибирская венчурная ярмарка, которая состоялась 9-10 июня. В преддверии ярмарки проведена серия коучингов с участием разработчиков и предпринимателей от инновационного бизнеса. Ярмарка официально включена в график мероприятий Российской Ассоциации Прямого и Венчурного Инвестирования, основной и стратегической задачей которой является организация площадки для встреч предпринимателей и инвестора. В рамках ярмарки состоялся первый Всероссийский фестиваль науки (торжественное открытие которого произошло в день Российской науки 8 февраля), который включал в себя пленарную часть, выставочную часть, а также были представлены малые инновационные компании, созданные на базе образовательных учреждений, были организованы мастер-классы по бизнес-планированию, управлению проектами и рисками, патентоведению, а также состоялось подведение итогов и награждение победителей фотоконкурса «Наука – это красиво» и победителей олимпиады «Будущее Сибири».

Организован и проведен IV Сибирский форум «Индустрия информационных систем». В рамках Форума проведены пленарные заседания, конференции «Информатизация медицины: проблемы и решения», открытой совместной сессии «Координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи МАСС», «Экспертного Совета по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий при Полномочном представителе Президента РФ в СФО», секции АСДГ «Информатизация органов местного самоуправления». Впервые в рамках Форума состоялась Ярмарка молодежных «стартапов» ИТ-проектов. Цель «ярмарки» — поиск и презентация новых, перспективных ИТ-разработок с возможностью показать их реальный потенциал потенциальным потребителям и инвесторам, получить рекламную поддержку.

Ведется работа по подготовке и проведению международного молодежного инновационного форума «Интерра-2011» (Интерра-2011). Разработаны программы мероприятий Интерра-2011 в разделе «Наука», «Образование».

В рамках поддержки талантливой научной молодежи аспирантам и докторантам выплачиваются стипендии Правительства Новосибирской области, оказывается грантовая поддержка проектов молодых ученых и специалистов на проведение прикладных исследований и завершение опытно-конструкторских работ, а также поддержаны премиями Правительства Новосибирской области по одиннадцати направлениям молодые ученые, получившие значительные результаты в научной деятельности.

В рамках соглашения Правительства Новосибирской области и Российского гуманитарного научного фонда поддержаны 7 проектов в области гуманитарных наук.

## 13.2. Комплексное развитие инновационной инфраструктуры обеспечивающей технологическую возможность внедрения инноваций

В целях обеспечения ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики региона, продолжается реализация проекта создания Научно-технологического парка Новосибирского Академгородка как системного интегратора инновационной деятельности в регионе.

Продолжает работу Центр технологического обеспечения (ЦТО), открытый в 2010 году. ЦТО дооснащают технологическим оборудованием.

Разработана резидентная политика. Количество компаний-резидентов Технопарка в первом полугодии 2011 года составило 105 компаний, количество созданных рабочих мест составило более 4000. Объем внебюджетных инвестиций, привлеченных в реализации  77 118 тыс. руб. В 2011 году начал работу Бизнес-инкубатор технопарка, в котором реализуют свои проекты 26 компаний-резидентов бизнес-инкубатора. Бизнес-инкубатор Технопарка оказывает содействие развитию малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, путем предоставления резидентам бизнес-инкубатора оснащенных рабочих мест и сопутствующих офисных услуг, оказание образовательных, технологических, информационных, консультационных и др. услуг по льготным ценам.

В рамках программы ГК Роснано «Создание сети нанотехнологических центров в Российской Федерации» 2 новосибирских вуза (НГУ и НГТУ) включены в национальную нанотехнологическую сеть.

## Разрабатывается концепция долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка комплексного развития Советского района г. Новосибирска и научных центров СО РАН и СО РАМН», целью которой станет изменение структуры экономики Новосибирска и Новосибирской области за счет существенного увеличения доли производства высокотехнологичной продукции и экспорта технологий.

## 13.3. Совершенствование и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для инновационной деятельности

Мероприятия, направленные на достижение поставленной задачи приведены также в разделе «Модернизация системы профессионального образования».

С целью успешного осуществления инновационных проектов начата программа подготовки инновационных лидеров (подготовлено 25 человек), в том числе 2 человека прошли стажировку.

| Основные направления | Целевые индикаторы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | 2010 (факт) | 2011 (план) | 2011 (оценка) |
| Повышение доступности и качества дошкольного образования | Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, тыс. человек | 101,9 | 107,5 | 107,5 |
|  | Охват детей в возрасте 1 - 6 лет дошкольными учреждениями образованием (в процентах к численности детей соответствующего возраста), % | 57,6 | 59,9 | 59,9 |
| Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Продолжение комплексной модернизации общего образования | Доля выпускников, сдавших единый государственный экзамен по математике, % по русскому языку, % | 97,6 98,0 | 98,9 99,1 | 98,9 99,1 |
|  | Доля учеников, обучающихся в школах, имеющих все виды благоустройства, в том числе освещение и ограждение территорий, % | 88 | 92 | 92 |
|  | Доля образовательных учреждений, обеспеченных автотранспортом, соответствующим всем требованиям перевозки детей к местам обучения, % | 88 | 93 | 93 |
|  | Численность учащихся государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждений, приходящихся на одного учителя, человек | 11,66 | 11,8 | 11,8 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей общеобразовательных учреждений на конец года, рублей | 14550 | 15 100 | 18 568 |
|  | Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) дневных общеобразовательных учреждениях: |  |  |  |
|  | в городских поселениях, человек | 23,63 | 23,95 | 23,93 |
|  | в сельской местности, человек | 9,4 | 9,3 | 9,42 |
| Модернизация системы профессиональ-ного образования | Доля выпускников ВУЗов, трудоустроившихся по полученной специальности в течение первого года, в общей численности выпускников, % | 55 | 60 | 55 |
|  | Численность учащихся в учреждениях высшего профессионального образования, тыс. человек | 153,7 | 162 | 153 |
|  | Численность граждан, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку по программам высшего профобразования, в % к предыдущему году | 115 | 115 | 115 |
| Содействие развитию инфраструктуры инновационной деятельности Модернизация системы профессиональ-ного образования | Объем инновационной продукции на душу населения, тыс. рублей | 10 | 10 | 10 |
|  | Число малых инновационных предприятий, единиц | 13 | 15 | 15 |
|  | Количество действующих элементов инфраструктуры инновационной деятельности, единиц | 85 | 90 | 92 |
|  | Уровень инновационной активности из числа обследуемых предприятий | 18 | 20 | 20 |
|  | Количество студентов, обучающихся в центрах развития инновационных компетенций, человек | 600 | 700 | 687 |
|  | Подготовка и переподготовка (повышение квалификации) кадров для инновационной экономики | 83 | 100 | 100 |